Sadki, dnia 15. 06. 2023 r.

L. dz.: RI.0003.10.2023

Przewodniczący

Rady Gminy Sadki

Informacja o stanie realizacji zadań inwestycyjnych zaplanowanych na rok 2023 r.

| Lp. | Nazwa zadania | Planowana wartość | Stan realizacji |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Budowa sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Sadki | 1.725.000,00 | Planowane zlecenie wykonania dokumentacji projektowej – II półrocze 2023 r. |
| 2 | Budowa podjazdu dla niepełnosprawnych przy budynku posterunku Policji - Rosnąca odporność | 45.000,00 | W trakcie uzgodnień z projektantem. Do końca czerwca 2023 r. przygotowane zostanie zlecenie sporządzenia dokumentacji niezbędnej do wykonania zadania. |
| 3 | Zakup wraz z montażem garażu do sceny mobilnej - Rosnąca odporność | 70.000,00 | W trakcie uzgodnień z projektantem. Do końca czerwca 2023 r. przygotowane zostanie zlecenie sporządzenia dokumentacji niezbędnej do wykonania zadania. |
| 4 | Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania w budynku Urzędu Gminy w Sadkach wraz z instalacją odnawialnych źródeł energii - wykonanie PFU (11.070,00) | 500.000,00 | Wykonano Program Funkcjonalno – Użytkowy (PFU). Pierwszy przetarg unieważniono z uwagi na cenę oferty. Ogłoszono kolejne postępowanie w celu wyłonienia wykonawcy. |
| 5 | Wymiana kotłów C.O. - Kraczki - Łodzia - Liszkówko | 45.000,00 | Analiza mocy przyłączeniowej oraz parametrów instalacji elektrycznej w celu zmiany sposobu ogrzewania na elektryczne. (15.000,00 przeniesiono, jako wkład własny do wymiany kotła C.O. w Jadwiżynie z dofinansowaniem WFOŚiGW) |
| 6 | Budowa PSZOK w Sadkach | 15.000,00 | Planowana kontynuacja utwardzenia. |
| 7 | Modernizacja ogrodzenia na placu zabaw (f. sołecki Mrozowo) | 20.627,76 | Planowany montaż urządzeń zakupionych w roku 2022. |
| 8 | Utwardzenie placu przy świetlicy wiejskiej w Bninie (f. sołecki Bnin) | 15.000,00 | W trakcie uzgodnień w celu zlecenia wykonania dokumentacji niezbędnej do wykonania zadania. |
| 9 | Modernizacja placu wokół świetlicy wraz z jego doposażeniem (f. sołecki Kraczki) | 19.493,58 | W trakcie uzgodnień z p. Sołtys, ponieważ poinformowała, że planowana jest zmiana przeznaczenia środków. |
| 10 | Modernizacja ogrzewania w świetlicy wiejskiej w Śmielinie (f. sołecki Śmielin) | 17.315,28 | Zrealizowano. Zamontowano 3 klimatyzatory (2x7 kW oraz 1x5 kW) |
| 11 | Modernizacja ogrzewania w świetlicy wiejskiej w Śmielinie (UG) | 7.283,49 | Zrealizowano. Zamontowano 3 klimatyzatory (2 x 7 kW oraz 1 x 5 kW) |
| 12 | Modernizacja istniejącego budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Sadkach (PROW – 63,63%) | 292.941,15 | Wykonano dokumentację projektową i złożono wniosek o dofinansowanie. Oczekiwanie na podpisanie umowy udzielenia pomocy finansowej. |
| 13 | Rozbudowa wraz z przebudową Przedszkola w Sadkach (w tym środki RFIL – 1.000.000,00): - dok. Projektowa (92.250,00) - realizacja robót budowl. (3.935.705,37) - nadzór budowl. (114.000,00) | 4.141.955,37 | W trakcie realizacji. Planowany termin wykonania: 15.10.2023 r. |
| Wnioski Polski Ład |  |  |  |
| 1 | Przebudowa dróg gminnych nr 090282C i 090289C w miejscowości Śmielin (ul. Leśna i ul. Wybudowania) | 4 700 000,00 | Otrzymano promesę. Wykonano dokumentację projektową. Pierwszy przetarg unieważniono z uwagi na ceny ofert. Kolejne postępowanie przetargowe jest w toku. Planowany termin zakończenia: 31.05.2024 r. |
| 2 | Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Broniewo i Kraczki - realizacja robót budowl. (2.255.713,61) - nadzór budowl. (44.000,00) | 2.299.713,61 | Zadanie zrealizowano. Kraczki – Machowo: wykonano odcinek 990 mb jezdni bitumicznej, wjazdy oraz pobocza. Broniewo – Kaźmierzewo: wykonano odcinek 995 mb jezdni bitumicznej, wjazdy oraz pobocza. |
| 3 | Prace budowlane i modernizacyjne w budynkach OSP w miejscowościach Sadki i Anieliny (zaprojektuj i wybuduj) - realizacja robót budowl. (3.250.000,00) - nadzór budowl. (95.700,00) | 3.345.700,00 | W trakcie realizacji. Planowany termin wykonania: 30.04.2024 r. |
| Wniosek – nabór III - PGR |  |  |  |
| 1 | Przebudowa drogi gminnej nr 090227C w miejscowości Mrozowo - realizacja robót budowl. (1.450.626,50) - nadzór budowl. (31.000,00) | 1.481.626,50 | Zadanie zrealizowano. Wykonano odcinek 541,6 mb jezdni bitumicznej wraz z poboczami, wjazdami oraz chodnikiem. |

Do wiadomości:

- Sekretarz Gminy Sadki